## Sheet1
预估各人任务量 | 软件需求分析 | 软件项目计划 | 软件需求评审 | 软件项目开发 | 软件产品展示 | 软件测试 | 软件测试评审 | 项目进度控制 | 配置管理 | 工作量估计与统计分析 | 合计
王嘉凯 | 9 | 3.5 | 13.5 | 16.5 | 10.5 | 7.5 | 6.5 | 16 | 8 | 7 | 98
叶俊辰 | 8 | 2 | 13 | 16.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 16 | 7 | 11 | 94
姬索肇 | 9 | 2 | 13 | 16.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 7 | 7 | 75
王宁 | 7 | 2 | 13 | 16.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 0 | 7 | 7 | 74
韩慧敏 | 7.5 | 2 | 12.5 | 16.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 7 | 7 | 73
实际个人工作量 | 软件需求分析 | 软件项目计划 | 软件需求评审 | 软件项目开发 | 软件产品展示 | 软件测试 | 软件测试评审 | 项目进度控制 | 配置管理 | 工作量估计与统计分析 | 合计
王嘉凯 | 12 | 4 | 11 | 20 | 10 | 6 | 5 | 24 | 8 | 7 | 107
叶俊辰 | 10.5 | 3 | 11.5 | 15 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 82
姬索肇 | 13 | 3 | 11 | 18 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6.5 | 7 | 78.5
王宁 | 9 | 3 | 11.5 | 15 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 11 | 77.5
韩慧敏 | 10 | 3 | 11.5 | 18 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6.5 | 7 | 75